## Hoja 1
Grupo SIUUU | Semana 1 |  |  |  | Semana 2 |  |  |  | Semana 3 |  |  |  | Semana 4 |  |  |  | TOTAL x Actividad
| INazi | ISoviético | IEmpunga | TOTAL | INazi | ISoviético | IEmpunga | TOTAL | INazi | ISoviético | IEmpunga | TOTAL | INazi | ISoviético | IEmpunga | TOTAL
Reuniones y Teórico | 4hs | 4hs | 4hs | 12hs | 4hs 50m | 4hs 50m | 4hs 50m | 14hs 30m | 45m | 45m | 45m | 2hs 15m |  |  |  | 0 | 28hs 45m
Estudio | 6hs 30m | 30m | 2hs 30m | 9hs 30m | 10hs 30m | 1hr | 7hs | 18hs 30m |  |  | 5hs 30m | 5hs 30m | 6hs |  | 4hs 30m | 10hs 30m | 44hs
Análisis | 1hr | 30m | 30m | 2hr |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2hs
Diseño | 2hs 30m | 1hr | 4hs | 7hs 30m |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30m | 30m | 8hs
Implementación Lógica | 30m |  | 3hs 30m | 4hr | 1hs 30m | 5hr 30m | 4hs 45m | 11hs 45m | 3hs 20 m | 2hr 30m |  | 5hs 50m | 1hs 30min | 3hr 30m |  | 5hs | 26hs 35m
Implementación GUI |  | 1hr |  | 1hr | 4hs | 7hr 30m |  | 11hs 30m | 5hr 10m | 3hs 30m | 4hs 30m | 13hs 10m | 1hs | 2hs 30m | 20hs | 23hs 30m | 49hs 10m
Verificación |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1hs | 2hs |  | 3hs | 3hs
Otros |  |  |  | 0 | 1hs |  |  | 1hr |  |  | 1hr | 1hr | 3hs 30 min |  | 1hr | 4hs 30m | 6hs 30m
TOTAL x Integrante | 14hs 30 m | 7hs | 14hs 30m | 36hs | 21hs 50m | 18hs 50m | 16hs 35m | 57hs 15m | 9hs 15m | 6hs 45m | 11hs 45m | 27hs 45m | 13hs | 8hs | 26hs | 47hs | 168hs